## Bauzinsen Berechnung
Schnellberechnung der Finanzierungskosten der Bauleistung
(Bauzinsen)
2024-05-01
Konzept: Univ.-Prof. DI Dr Andreas Kropik
www.bauwesen.at/tools
Bauzinsen sind im Buch Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 erläutert.
A. | Unternehmensdaten
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) |  | 8%
| Dauer des Ausstellens von Rechnungen |  | 0.5
| Wagnis und Gewinn gem K2-Blatt |  | 6%
B. | Projektdaten
B.1 | Struktur der Herstellkosten
eigene Zahlungsfrist
(eigene Zahlungsfrist gegenüber den Gläubigern)
| Kostenart |  | (circa) | absolut | gewichtet
| Lohn |  | 50% | 0.5 | 0.25
| Gehalt |  | 5% | 1 | 0.05
| Material |  | 35% | 0.1 | 0.035
| Fremdleistung |  | 10% | 2 | 0.2
| Gerät |  | 0% | 0 | 0
| Zahlungen an Gläubiger im Mittel: |  | 100% |  | 0.535
B.2 | Projektspezifische AG-Vorgaben
| Ausführungsdauer |  | 8
| Gewährleistungsdauer |  | 36
| Intervall der Rechnungslegung |  | 1
| Zahlungs(Prüf-)frist des Auftraggebers |  | 1
| Deckungsrücklass |  | 5%
| Haftungsrücklass |  | 2%
| Skonto (kürzere Zahlungsfrist beachten!) |  | 0%
| Anteil nicht ausgabewirksamer Kosten am Umsatz (ca) |  |  | 5%
| Deckungs-RL: Reduktion, wegen Ablöse unbar um |  |  | 50%
| Haftungs-RL: Reduktion, wegen Ablöse unbar um |  |  | 50%
Rechenergebnis für die Finanzierungskosten der Bauleistung: |  |  |  |  | 1.324%
C. | Berechnung im Detail
C.1 | Finanzierung der laufendn Ausgaben
| Vorfinanzierungsdauer |  |  |  | Berechnung
| eigene Zahlungsfrist |  | 0.535 |  | -0.2675
| Intervall Rechnungslegung |  | 1 |  | 0.5
| Dauer Rechnungsausstellung |  | 0.5 |  | 0.5
| Zahlungsfrist AG |  | 1 |  | 1
1.7325
| Finanzierungsdauer |  |  | 1.7325
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) |  |  | 8%
| Anteil nicht ausgabewirksamer Kosten am Umsatz (ca) |  |  | 5%
| Finanzierungskosten auf Gesamtkosten (Teil 1) |  |  |  | 1.097%
C.2 | Finanzierung Deckungsrücklass
| Deckungsrücklass |  |  | 5%
| Finanzierungsdauer | (50% von 8 Mo) |  | 4
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) |  |  | 8%
| Reduktion, wegen Ablöse unbar um |  |  | 50%
| Finanzierungskosten auf Gesamtkosten (Teil 2) |  |  |  | 0.06667%
C.3 | Finanzierung Haftungsrücklass
| Haftungsrücklass |  | 2%
| Finanzierungsdauer |  | 36
| Interner Zinssatz (Jahreszinsatz) |  | 8%
| Reduktion, wegen Ablöse unbar um |  |  | 50%
| Finanzierungskosten auf Gesamtkosten (Teil 3) |  |  |  | 0.24%
| Summe (1, 2 u 3) auf Gesamtkosten |  | 100% |  | 1.404%
C.4 | Berechnung und Umbasierung |  |  |  | 1.404%
Abminderung Wagnis und Gewinn |  |  | 6% |  | -0.07947%
Finanzierungskosten (vor allfälligem Skonto) |  |  |  |  | 1.324%
| Basis (Gesamtkosten; ohne W & G) |  |  | 100%
| inkl. Finaz.ko. vor Skonto |  | 1.324% | 101.3%
Skonto vom Verkaufspreis / auf Gesamtkosten |  |  | 0%
umbasiert |  |  | 0% | 101.3%
Finanzierungskosten (Zuschlag für K2-Blatt) |  |  |  |  | 1.324%
Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020)
Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021)
Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement (2023) inkl. Kommentar ÖN B 2110 / 2118
Informationen dazu:
www.bauwesen.at/PUB